## Slide 1
需求工程计划审核PPT
软件需求系列
汇报人：G14-庄毓勋 时间：2018.11.14
软件工程系列课程教学辅助网站

## Slide 2
目
录
CONTENTS
项目概述
这章主要介绍了项目的背景，特点等
可行性分析
这章主要介绍了SWOT分析，市场可行性，竞争可行性、技术可行性、时间和资源可行性等。
子计划
这章主要介绍了范围管理计划、人力资源管理计划、干系人管理计划、沟通管理计划、时间管理计划、资源管理计划等
总结
对软件需求的总结
01
02
03
04

## Slide 3
01
项目概述
这章主要介绍了项目的背景，概述等

## Slide 4
项目背景
01
本项目名称为“软件工程系列课程教学辅助网站”。
系统功能主要包括：使这门课上的出色，使学生能够获得最多的资料，
使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通；
作为学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；
还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的
相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。
本项目的任务提出者为杨枨老师，开发者为G14全体成员。
如今虽然有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；
又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，
将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

## Slide 5
项目特点
01
“软件工程教学、学习、交流系统”是一个专门为一个教师，一门课程而建的网站，
并可以有效的提供多课程交叉的资源共享与控制。
它的主要用户是项目管理,需求工程和相关课程的教师和选了这门课的所有学生
以及一些感兴趣的网友，所以用户单一管理方便。
它的功能就是服务教师和学生，是他们在教育和学习过程中得到便捷。
它还将不断的记录这门课从诞生到成熟的过程。

## Slide 6
02
可行性分析
这章主要介绍了SWOT分析，市场可行性，竞争可行性、技术可行性、时间和资源可行性等。

## Slide 7
可行性分析
02
1. SWOT分析
2. 市场可行性分析
3. 法律可行性分析
4. 操作可行性分析
5. 技术可行性分析
6. 时间和资源可行性分析
7. 知识产权可行性分析
8. 经济可行性分析

## Slide 8
SWOT分析
02
  自身的优势：
1.组内合作关系和谐，有着完成这一共同目标的决心。
2.认真对待老师的课程，不敢马虎处理，可以把大量时间投入到对软件需上。
3.对于现有教学辅助网站存在想要改进的点，并且有决心可以做的更好。
4.组内成员学习能力强，对待新的事物有着很快的接收能力和运用能力。
  自身的劣势：
1.组内成员中会网站交互设计的人并不多。
2.其他课程的压力也不容小觑。
3.组内成员对于软件需求的认识不够深刻，需要更多时间学习和提升。
4.课程老师严格要求，组内成员要学会抗压并且更改自己错误的方面。

## Slide 9
市场可行性分析
02
目前的比较火热的教学辅助平台有：Moodle，sakai（赛课），drupal，Blackboard 和THEO。其中Moodle， sakai（赛课）和drupal是开源的，适用于二次开发。 Blackboard和THEOL不是开源的。它们支持百万级用户的商业e-Learning平台，有专业的 技术研究和技术团队，主要面向高校或科研机构提 供专业的网络教学支持，集成性较高，平台运行稳定，能够保证持续的更新建设。

## Slide 10
市场可行性分析
02
实际上，国内做的很多都是对于这些平台的二次开发，
所谓二次开发就是指在现有的网站上进行定制修改，实现功能的扩展，一般来说不会改变原有系统的内核。

## Slide 11
市场可行性分析
02
Blackboard简称BB平台，是目前市场上唯一支持百万级用户的教学平台。全球有将近 4,000 所 大学及其他教育机构在使用“Blackboard”平台产品，其中包括国际著名的哈佛大学、 斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学等，以及国内的知名高校，如清华大学、北京大学、 中国人民大学、北京师范大学、中山大学、武汉大学等。
（数据来自《Blackboard 操作手册》 ）

## Slide 12
市场可行性分析
02
Notes: 可以看到，我们学校的BB平台大部分都是可以值得肯定的地方，但是详细来讲没有相关连接————学校内其他网站的信息，也没有关于单个课程的从诞生到成熟的过程，相应的还有价格颇高等缺点，对于单个课程的介绍基本上是没有的，在布局上我认为我们学校的BB平台已经做得比较不错了。

## Slide 13
市场可行性分析
02
Notes: 这是bb平台的APP布局，可以看到BB平台把菜单和结束按钮影藏在两侧，增强了总体网页的简介风格。

## Slide 14
市场可行性分析
02
Sakai（赛课）网络教学平台是由美国斯坦福大学、麻省理工学院等高校开发的平台，Sakai已经在全球超过300所高校使用，使用的高校有：印第安纳大学，麻省理工学院，斯坦福大学等，国内的有：复旦大学，上海交通大学密歇根学院，中国科学院大学，南方科技大学，重启大学，河南理工大学等。
（数据来自维基百科，最后修改2018年8月27日）

## Slide 15
市场可行性分析
02
Notes: 赛课的网页端可以看到最大的一个缺点就是布局不好看，影响使用体验，虽然有相关网页链接的信息，但是仍然没有记录单个课程从诞生到成熟的过程，对于课程的介绍也偏少，其内容没有BB平台的详细，没有包括工具栏，论坛，搜索课程等功能，体验只局限在课程的记录方面。

## Slide 16
市场可行性分析
02
Notes: 在APP端的布局上还是非常不足的，很多功能上和网页端是一样的，是缺失的，但是优点就是该平台是免费的。

## Slide 17
市场可行性分析
02
Moodle和sakai和drupal是免费的，Blackboard 和THEOL是收费的。收费分为单次收费和一次性收费。
该网站主要面对的用户大致可以分为三类：教师（指软件工程课程的授课教师），注册学生（该课程的注册学生，即当前学期选修该课程的学生），游客（当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生，通常指软件学院低年级学生，也泛指所有在校学生）。

## Slide 18
法律可行性分析
02
本项目的服务器以及软件都是正版或者试用版，在法律上并不是造成侵权等行为。
由于本项目在以后的开发中并不会产生盈利的现象，因此在法律上出现问题的可能性相对比较小。

## Slide 19
操作可行性实力分析
02
本系统的用户群体主要是教师（在该网站有申请开课的用户），注册学生，游客（未注册的用户）。
因此项目开发的目标是具有正常交互能力的网站，上述的三类用户都是具有正常使用能力的群体，因此在操作上是可行的。

## Slide 20
技术可行性分析
02
服务器建议选用Intel CPU,可以选择Windows或者Linux.
开发平台可以选择IIS, .NET或者apache, tomcat/jboss平台。
在开发网站上，我们使用HTML作为网站开发语言，结合JS去设计一些动态效果，有额外的时间可以使用react.js库渲染HTML视图、使用AJAX去提高网页效率等技术。
在制作APP上，在技术上我们选择学习和使用Flutter开源移动应用软件开发工具包和Dart语言，可以很好的开发android和IOS上的app，并且有热加载，跨平台等优势。

## Slide 21
时间和资源可行性分析
02
按照本课程的教学进度，开发本产品是可行的，我们一共花费两个学期的课程去开发此项目，到最后可以提交一个完整的产品。
预算中的人力资源是可以及时到位的，人员包括我们组五名开发成员。
预算中的物力资源也是可以及时到位的，包括计算机，手机，服务器等。

## Slide 22
知识产权可行性分析
02
本产品在知识产品上是可行的，并没有某些相关的教学辅助网站专利（结果来自http://www.pss-system.gov.cn 专利检索及分析网站）
本产品可以得到只是产权保护，申请专利必需按照规定向国家知识产权局提交必要的申请文件。 申请发明或者实用新型专利，应当提交请求书、说明书、权利要求书、说明书摘要和必要的附图等文件。

## Slide 23
经济可行性分析
02
一个系统的开发中需要大量的经费，本次项目是教学课程项目，在经费上开销不会很大，因此所有在经费上的开销都由我们组内平摊。

## Slide 24
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案一 | 做成APP和网站 | 网站优势： 1：无需下载安装，用浏览器即可登录使用 2：跨平台，兼容性强 3：开发速度快，成本较低 4：迭代周期短 5：用户使用成本低，即点即用 6：技术成本低 | 网站劣势： 1：用户体验一般 2：界面不够精致华丽 3：运行速度慢，耗费网速，用户体验受限 4：用户黏度不高，关闭后用户可能已经忘记自己刚刚的操作

## Slide 25
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案一 | 做成APP，和网站 | APP优势： 1：提供最佳的用户体验，最优质的用户界面，最华丽的交互 2：每一种移动操作系统都需要独立的开发项目，针对不同平台提供不同体验 3：可节省带宽成本，以独立的应用程序运行(并不需要浏览器)用户必须手动去下载并安装这些原生App 4：能够与移动硬件设备的底层功能，可访问本地资源 | APP劣势： 1：开发费用较高，维持多个版本的成本比较高 2：需要用户下载安装，占用空间，卸载有残留

## Slide 26
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案二 | 做成小程序 | 1：轻，无需下载安装，用户扫一扫或者搜一下即可打开应用 2：小程序提供了丰富的API接口和组件，让程序更加流畅，其体验优于Web/Wap App，接近原生APP（Native App） 3：开发周期较短 | 1：很多功能在小程序上面是无法展现的（如输入和社交），小程序只能展现一部分的核心功能 2：在交互跟功能、体验等上有所欠缺

## Slide 27
03
子计划
这章主要介绍了范围管理计划、人力资源管理计划、干系人管理计划、沟通管理计划、时间管理计划、资源管理计划等

## Slide 28
子计划
03
1. 范围管理计划
2. 人力管理计划
3. 干系人管理计划
4. 沟通管理计划
5. 时间管理计划
6. 风险管理计划
7. 成本管理计划
8. 质量管理计划
9. 配置管理计划

## Slide 29
范围管理计划
03
WBS图

## Slide 30
范围管理计划
03
编号 | 工作 | 输入 | 输出
1 | 软件工程系列课程教学辅助网站 |  | 
1.1 | 项目计划 |  | 
1.1.1 | 甘特图编写 | 项目任务书 | 甘特图
1.1.2 | 项目章程 | 项目任务书 | 项目章程
1.1.3 | OBS编写 | 甘特图 | OBS
1.1.4 | WBS编写 | 甘特图 | WBS
1.1.5 | 可行性分析 | 项目任务书 | 可行性分析报告
1.1.6 | 项目总体计划编写 | 项目任务书 | 项目总体计划
1.2 | 需求获取与分析 |  | 
1.2.1 | 需求获取 |  | 
1.2.1.1 | 撰写愿景与范围文档 | 访谈 | 愿景与范围文档
1.2.1.2 | 制定项目需求获取计划 | 愿景与范围文档 | 需求工程计划
1.2.2 | 需求分析 |  | 
1.2.2.1 | 关联图绘制 | 需求工程计划 | 关联图
1.2.2.2 | 需求建模 | 需求工程计划 | 需求建模

## Slide 31
范围管理计划
03
1.2.2.3 | 数据字典创建 | 需求工程计划 | 数据字典
1.2.2.4 | 编写SRS文档 | 需求工程计划 | 软件需求规格说明书
1.3 | 需求管理 |  | 
1.3.1 | 需求确认 | 软件需求规格说明书 | 需求确认
1.3.2 | 需求跟踪 | 软件需求规格说明书 | 需求跟踪文档
1.3.3 | 需求变更管理 | 软件需求规格说明书 | 需求变更控制文档
1.4 | 项目设计 |  | 
1.4.1 | 概要设计 | 软件需求规格说明书 | 概要设计说明书
1.4.2 | 详细设计 | 软件需求规格说明书 | 详细设计说明书

## Slide 32
范围管理计划
03
1.5 | 编码/实现 |  | 
1.5.1 | 确定编码风格 | 详细设计说明书 | 编码规范
1.5.2 | 实现 | 编码规范 | 全套代码与产品
1.6 | 软件测试 |  | 
1.6.1 | 单元测试 | 可运行的软件 | 单元测试报告
1.6.2 | 整体测试 | 可运行的软件 | 整体测试报告
1.6.3 | 功能测试 | 可运行的软件 | 功能测试报告
1.6.4 | 系统测试 | 可运行的软件 | 
1.7 | 软件维护 |  | 
1.7.1 | 改正维护 | 软件发行产生的BUG | 改正性维护计划
1.7.2 | 适应性维护 | 软件发行后环境变化 | 适应性维护计划
1.7.3 | 完善性维护 | 添加或改动功能 | 完善性维护

## Slide 33
人力管理计划
03

## Slide 34
人力管理计划
03
详情请见PRD2018-G14-需求计划——人力资源管理

## Slide 35
干系人管理计划
02
班级 | 姓名 | 学号 | 人员属性 | 邮箱地址 | 联系电话 | 干系人分工
软件工程1602 | 诸葛志相 | 31601420 | 内部 | 31601420@stu.zucc.edu.cn | 13588071786 | 项目经理
软件工程1601 | 邓晰 | 31601349 | 内部 | 31601349@stu.zucc.edu.cn | 17367073790 | 业务分析师
软件工程1601 | 庄毓勋 | 31602220 | 内部 | 31602220@stu.zucc.edu.cn | 15988804604 | 开发测试人员
软件工程1601 | 陈伟峰 | 31601346 | 内部 | 31601346@stu.zucc.edu.cn | 13454196083 | 开发测试人员
软件工程1601 | 程天珂 | 31601348 | 内部 | 31601348@stu.zucc.edu.cn | 13588899186 | 开发测试人员
教师 | 杨枨 | / | 外部 | yangc@zucc.edu.cn | / | 项目提出者
教师 | 侯宏仑 | / | 外部 | houhl@zucc.edu.cn | / | 项目提出者
统计1601 | 黄鸿枥 | 31601024 | 外部 | 527699441@qq.com | / | 用户代表
统计1601 | 韩宇斌 | 31601023 | 外部 | 630637561@qq.com | / | 用户代表

## Slide 36
沟通管理计划
03
沟通需求 | 在项目开发的过程中，我们需要不断地与客户进行沟通，实时地获取客户的需求，而这个项目的客户是两位老师，我们需要制定沟通计划，及时与客户沟通，取得客户的建议。
沟通内容 | 获取项目的需求 咨询已做的内容有何不足之处并加以改正 遇到困难时及时沟通以获得帮助
沟通方式 | 与客户的沟通方式如：面谈以及微信或者电子邮件等线上沟通。
沟通时间安排 | 与客户的沟通计划为进行至少两次的谈话，谈话的时间与地点可以通过微信或电子邮件进行确认。 其他沟通在遇到问题是及时通过微信或的电子邮件进行线上沟通。

## Slide 37
沟通管理计划
03
沟通需求 | 在项目开发的过程时，我们首先要确定沟通的需求，即为什么要沟通。一个项目的开发，需要项目负责人确定这个项目到底是要做什么的，应该怎样做。项目组成人员有诸葛志相，庄毓勋，陈伟峰，程天坷，邓晰。我们需要沟通的是学习项目需求过程中所要用到的哪些技术知识，以及对各项任务的分工。
沟通内容 | 1.沟通项目具体工作的分配 2.讨论project由谁负责。由诸葛志相负责。 3.讨论配置管理由谁负责。由邓晰负责。 4.确定文档编写的成员组成。由全员组成。 5.确定沟通的方式。 6.沟通团队交流的时间。

## Slide 38
沟通管理计划
03
沟通方式 | 项目沟通的方式如：会议、微信等。 项目成员之间的及时沟通，项目进行过程中，保证开发人员集中在一起开发，便于有问题及时交流沟通。小组以会议的形式进行讨论，及时了解小组之间的进度，便于问题及时解决。
沟通时间安排 | 1.每周例会 每周周三中午11:30~12:00进行，并有陈伟峰录音以及会议纪要的编写，由诸葛志相审阅。 2.每天交流 每天项目组成人员用微信来进行讨论，了解项目的进度，交流所遇到的困难并及时解决。
沟通计划维护 | 制定项目成员的联系方式，若在每周例会的时候有成员不能到场，就要改变例会的时间，由负责人通知到位。

## Slide 39
时间管理计划
03

## Slide 40
风险管理计划
03
风险类别 | 风险描述
技术风险 | 技术层面上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
交流风险 | 组内沟通上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
时间风险 | 时间上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
质量风险 | 项目质量上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
效率风险 | 个人办事效率上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。

## Slide 41
风险管理计划
03
 | 概率程度
发生概率高 | 发生概率>80%
发生概率中 | 发生概率30%~80%
发生概率低 | 发生概率<30%

## Slide 42
风险管理计划
03
 | 不利影响程度
极高影响程度 | 可以造成整个工程的瘫痪，直接导致项目最终的不成功的发生，无法得到补救。
高影响程度 | 给整个工程带来非常大的不利影响，间接导致项目的不成功，需要长时间的补救。
中影响程度 | 给整个工程造成不利影响，是可以补救的影响，不会对项目最终的成功造成影响。
低影响程度 | 给整个工程造成一些影响，可以通过已知的手段结束这种影响。

## Slide 43
风险管理计划
03
风险等级 | 极高影响程度 | 高影响程度 | 中影响程度 | 低影响程度
发生概率高 | 高风险 | 高风险 | 高风险 | 中风险
发生概率中 | 高风险 | 中风险 | 中风险 | 中风险
发生概率低 | 中风险 | 中分线 | 底风险 | 低风险

## Slide 44
风险管理计划
03
详细风险项由于内容太多，请详看《PRD2018-G14-需求工程计划》

## Slide 45
成本管理计划
03
项目 | 经费（元）
知识技能培训 | 
电子书 | /
预备工具软件 | /
网盘会员购买 | /
UML建模工具 | /
AxureRP | /
Office | /
IBM Rational Software Architect | /
（2017年杭州总体人均工资：38.7/h IT行业为69.34/h）

## Slide 46
成本管理计划
03
个人电脑及其windows操作系统 | /
Vmware | /
硬件设施 | 
服务器 | 500元
资源开销 | 
电费 | 学校提供
宽带 | 学校网络
人力资源 | 41604元 （69.34*120*5）
团队建设 | 
Team building | 500元
总计 | 41704元
（2017年杭州总体人均工资：38.7/h IT行业为69.34/h）

## Slide 47
质量管理计划
03

## Slide 48
质量管理计划
03
过程与产品质量检查计划表 |  |  |  | 
质量保证员： | 庄毓勋 |  |  | 
主要过程域 | 主要工作成果 | 负责人 | 检查时间 | 参加人员
M0 | 项目可行性报告，项目任务书 | 诸葛志相，庄毓勋 | 2018/10/14 | G14全组人员
M1 | 项目章程、项目总体计划、需求工程计划-初步 | 诸葛志相，程天珂 | 2018/10/21 | G14全组人员
M2 | 质量保证计划 | 诸葛志相 | 2018/10/28 | G14全组人员
M3 | 需求工程计划 修改及评审评审 | 庄毓勋 | / | G14全组人员
M4 | 软件需求规格说明书 修改及评审评审 | 庄毓勋 | / | G14全组人员
M5 | 软件需求变更文档 | 邓晰 | / | G14全组人员
M6 | 软件概要设计说明 | 程天珂 | / | G14全组人员
M7 | 测试计划、安装部署计划、培训计划、系统维护计划 | 陈伟峰 | / | G14全组人员
M8 | 项目总结报告 | 陈伟峰 | / | G14全组人员

## Slide 49
质量管理计划
03
质量保证人员参与技术评审表 |  |  |  | 
工作成果名称 | 技术评审方式 | 预计评审时间 | 质量保证人员 | 主要技术评审人员
软件需求工程计划 | 正式评审 | 2018/11/27 | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
软件需求规格说明书 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
需求变更文档 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
软件概要设计说明书 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
编码与实现计划 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
测试计划 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
工程部署计划 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
系统维护设计 | 正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰
CMS部署与设计 | 非正式评审 | / | 庄毓勋 | 诸葛志相、陈伟峰、程天珂、邓晰

## Slide 50
配置管理计划
03
配置管理计划 | 描述
配置标识 | 软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。
配置项 | 包括可行性报告、项目计划书、需求工程计划书、软件需求规格说明计划书、软件需求变更计划、系统设计与实现计划、软件概要设计说明、测试和运维计划书、会议记录等受控文档。
配置命名 | Git个人提交命名规则：PRD-2018-G14-文件名（名字首字母小写） Git整合文档提交命名规则：PRD-2018-G14-文件名 Git文件提交信息命名规则：名字-日期-提交文档-备注

## Slide 51
配置管理计划
03
配置管理计划 | 描述
配置审核 | 为保证各项产品在技术上和管理上的完整性，根据杨枨老师在课堂上的要求和候老师的评审计划表，在软件开发过程中的详细设计阶段和测试阶段完成时，对配置情况进行抽查。先提出要审核的内容和各项指标，逐项审核完成后要作好记录。
变更控制 | 详见文档

## Slide 52
配置管理计划
03

## Slide 53
04
总结
对软件需求的总结

## Slide 54
总结
04
我们仍然有很多地方需要改进和学习，因此，对于需求开发的学习，我们仍然需要大量的看书学习，来巩固自己的知识基础，然后对现有的需求工程上进行迭代改进！
接下来请详看需求工程计划的风险计划、甘特图以及其他文档。

## Slide 55
评价
04
类型 | 单位 | 评价标准
工时 | 小时 | 每天的工作时间固定为一小时，符合条件得分为80分，不足一小时单项得分每少二十分钟扣1分，每多二十分钟加一分。
完成度 | 百分比/100 | 在布置任务后，完成度由整组讨论得出，基本没有完成得分0-30，完成一半得分30-60，完成度较高60-90，全部90-100。
完成评定 | 百分比 /100 | 在评价完完成度后，完成评定由整组讨论得出，完成很差得分0-30，完成的还行得分30-60，完成的较好得分60-90，完成的非常好得分90-100。
提交时间 | 小时 | 在布置任务后，规定提交时间下，提前提交为100分，如果没有超过提交时间每二十分钟扣一分。
额外工作 | 得分 | 在总分的基础上作加分，由小组讨论得出，正常可加3分-5分。
总评分 | 得分 | 工时得分*0.25+完成度*0.25+完成评定*0.25+提交时间*0.25+额外工作得分。 满分为103-105。

## Slide 56
评分
庄毓勋：制作PPT，演讲PPT，整合需求文档。得分：92.25
诸葛志相：甘特图，成本管理，项目章程，QA计划。
得分：90
邓晰：配置管理、配置管理。
得分：91.25
陈伟峰：人力资源管理，干系人管理。
得分：88.7
程天珂：范围管理，时间管理。
得分：85.75

## Slide 57
评价雷达图（时间11/21）
04
陈伟峰
程天珂
邓晰
诸葛志相
庄毓勋

## Slide 58
参考文献
04
1.《BlackBoard教室使用手册》作者：刘兰娟，出版社：上海财大，出版时间：2008年，参考时间2018年11月10日下午四点23分。
2. 专利检索及分析网站http://www.pss-system.gov.cn 参考时间2018年11月10日下午三点40分。
3. 赛课数据来自维基百科，最后修改2018年8月27日，参考时间2018年11月10日下午四点20分。
4. 浙江大学城市学院BB平台电脑网站截图http://bb.zucc.edu.cn 参考时间2018年11月10日下午五点24分。
5. 浙江大学城市学院BB平台手机版截图http://bb.zucc.edu.cn 参考时间2018年11月10日下午五点25分。
5. 赛课网站http://elearning.hpu.edu.cn/portal 网站电脑页面截图，参考时间2018年11月10日下午五点35分。
6. 赛课网站http://elearning.hpu.edu.cn/portal APP页面截图，参考时间2018年11月10日下午五点35分。

## Slide 59
BUSINESS REPORT
感谢您的欣赏！
汇报人：G14-庄毓勋 时间：2018.11.11
ADD YOUR TITLE HERE.ADD YOUR TITLE HERE